Министерства образования и науки  Республики Татарстан

на 2009-2012 годы

МОУ « Сунчелеевская средняя школа»                             Аксубаевского муниципального района

ПРОГРАММА

«Безопасность

образовательного

учреждения»

(Утверждена   на  заседание педагогического совета от 10.01.2009 г.)

Содержание

Паспорт Программы  МОУ «Сунчелеевская средняя школа» на 2009-2012 годы «Безопасность образовательного учреждения»

1.Состояние проблемы и необходимость ее решения                                                           2.Основные цели и задачи                                                                                                        3.Сроки реализации                                                                                                             4.Основные разделы. Программы                                                                                       5.Нормативное сопровождение. Программы                                                                           6.Объемы и источники финансирования                                                                                                                            7.Механизм реализации. Программы                                                                                 8.Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения                                                                   9.Мероприятия по реализации Программы  МОУ « Сунчелеевская средняя школа»                      Татарстан на 2009 -2012 годы «Безопасность образовательного учреждения»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование     Программы                                                                                                              Программа  МОУ  «Сунчелеевская средняя школа» на 2009 -2012 годы «Безопасность образовательного учреждения»

Наименование, дат , номер документа о принятии решения о разработке Программы                                                                        Письмо Департамента Государственной политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации «Об обеспечении безопасности в образовательных учреждениях» от 30.08.2005 г. Х203-1572

Разработчик Программы                                                                                                                        МОУ « Сунчелеевская средняя школа»

Цели Программы                                                                                                                                                Целью Программы является обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников, работников образовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности путем повышения безопасности жизнедеятельности.

Задачи Программы                                                                                                                                  определение приоритетных направлений в области охраны труда и обеспечения безопасности образовательных учреждений, направленных на защиту здоровья и сохранения жизни обучающихся, воспитанников и работников во время их трудовой и учебной деятельности;

совершенствование системы подготовки и повышения квалификации руководителей, специалистов и работников по охране труда, пожарной и электрической безопасности; активизация аттестации рабочих мест и сертификация работ по охране труда в образовательных учреждениях;

пропаганда вопросов охраны труда и безопасности жизнедеятельности; совершенствование системы мер по противодействию терроризму, предупреждению чрезвычайных и экстремальных ситуаций

Сроки реализации                                                                                                                                                                                       2009 -2012 годы

Основные разделы Программы                                                                                                          нормативное  и  правовое обеспечение безопасности образовательного процесса;

материально-техническое обеспечение безопасности образовательных учреждений, оснащение, монтаж и сервисное обслуживание оборудования и инженерных систем обеспечения безопасности;

научно-методическое обеспечение организации обучения, повышение квалификации, подготовки и переподготовки кадров по безопасности образовательного процесса;

создание республиканского центра обеспечения безопасности образовательных учреждений; организация работ по обследованию технического состояния зданий, сооружений и инженерных систем всех без исключения образовательных учреждений и их паспортизация с целью оценки пожарной и конструктивной безопасности;

паспортизация образовательных учреждений  МОУ «Сунчелеевская средняя школа».

Исполнители основных мероприятий                                                                                                                                                    -органы исполнительной власти и местного самоуправления;                                                                   органы управления образованием исполнительных комитетов муниципальных образований Республики Татарстан                                                                                                               профсоюзные органы;                                                                                                                 исполнители на конкурсной основе.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Повышение безопасности учреждений, снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей.

Состояние проблемы безопасности образовательных учреждений

Безопасность - это состояние защищенности жизненно-важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз.

Безопасность достигается проведением единой государственной политики в области обеспечения безопасности, системой мер экономического политического, организационного и иного характера.

Безопасность образовательного учреждения - это условия сохранения жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников, а также материальных ценностей образовательного учреждения от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.

Среди различных видов безопасности для образовательных учреждений приоритетными являются пожарная, электрическая и техническая безопасность и антитеррористическая защищенность. Все они являются взаимозависимыми и их вопросы должны решаться во взаимодействии.

Проблема построения эффективной системы обеспечения безопасности должна решаться с учетом специфики образовательных учреждений и вероятности возникновения тех или иных угроз путем поддержания безопасного состояния объекта в соответствии с нормативными требованиями, обнаружения возможных угроз, их предотвращения и ликвидации.

Система безопасности составляет совокупность методов и технических средств, реализующих мероприятия, направленные на объект угрозы с целью ее снижения, на объект защиты с целью повышения его безопасности, на среду между объектом угрозы и объектом защиты.

Наиболее проблемными, требующими соответствующих органов 	исполнительской власти самоуправления, остаются вопросы, связанные с противопожарных мероприятий, требующих вложения финансовых средств.                                                                               Характерными недостатками по обеспечении безопасности образовательного процесса пожарной безопасности на объектах образования являются:                                                               > слабые знания и навыки поведения обучающихся и сотрудников в чрезвычайных ситуациях и в случаях пожаров;                                                                                                               > отсутствие или неисправность автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей при пожаре;                                                                                                                                   > недостаточность на объектах первичных средств пожаротушения;                                                         > эксплуатация с нарушениями требований норм электроустановок и устаревших электросетей, которые требуют замены;                                                                                                 > невыполнение работ по противопожарной обработке чердачных перекрытий и сгораемой отделки путей эвакуации;                                                                                                                      > отсутствие источников наружного противопожарного водоснабжения или их неисправность.

.  Основные цели и задачи Программы

Целью Программы является обеспечение комплексной безопасности  МОУ « Сунчелеевская средняя школа», обучающихся, воспитанников и работников учреждений во время их трудовой и учебной деятельности путем повышения безопасности жизнедеятельности: пожарной, электрической, экологической и технической безопасности зданий, сооружений в образовательных учреждениях всех типов и видов на основе использования современных достижений науки и техники в этой области и привлечения отечественной производственной базы, антитеррористической защищенности, предупреждение чрезвычайных и экстремальных ситуаций.

Нормативное сопровождение Программы

~ Распоряжение Министерства образования Российской Федерации от 01.12.2003 г. N238-06-34                                                                                                                                                      ~ Письмо Департамента Государственной политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации «Об обеспечении безопасности в образовательных учреждениях» от 30.08.2005 г. N2 03-1572                                                                  ~ Отраслевое соглашение о сотрудничестве между Министерством образования и науки Республики Татарстан и Рескомом профсоюза работников образования и науки                          ~ Приказ Министерства образования и науки Республики Татарстан об утверждении 	Программы 	на 	2009-2012 годы 	«Безопасность образовательных учреждений».

Ориентировочные затраты на реализацию мероприятий Программы за весь период ее действия составляет         -                                                                                                                         Кроме того предполагаются затраты из:                                                                                                         - средств, выделяемых на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий;                                                                                                                                                - внебюджетных средств;                                                                                                                              - иных источников, не запрещенных действующим законодательством.

Исполнители основных мероприятий                                                                                               ~ Министерство образования и науки Республики Татарстан                                                              ~ Органы управления образованием исполнительных комитетов муниципальных образований Республики Татарстан                                                                                                          ~ Образовательные учреждения.

Система организации контроля за исполнением Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляется в установленном порядке МУ «ОО» Аксубаевского муниципального района и                                                                                        дирекция МОУ « Сунчелеевская средняя школа»

МЕРОПРИЯТИЯ

по реализации Программы  МОУ « Сунчелеевская средняя школа»                                                       на 2009-2012 годы                                                                                                                     «Безопасность образовательного учреждения»

Программа реализуется как комплекс организационных, методических, учебно-пропагандистских и других мероприятий, обеспечивающих достижения поставленных целей.

Мероприятия Программы определены на основе анализа состояния условий труда, учебы и охраны труда и обеспечения безопасности образовательных учреждений.

| № | Мероприятия |  |  |  |  | Источник финансир. | Сроки провед. | Исполнит. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |  |  |

!.Организационное обеспечение Программы

| 1. | Текущий ремонт школы |  |  | 2009 -2012 |  | дирекция |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Организация работ по обследованию технического состояния зданий, сооружений и инженерных систем образовательных учреждений, их паспортизация, оценки пожарной, электрической и конструктивной безопасности, и разработка рекомендаций по ее повышению до требования существующих норм и правил. |  | Спец. счет образовательного учреждения | 2009 -2012 |  | дирекция |  |
| 3 | Проведение заседаний о состоянии безопасности образовательного учреждения (по отдельному плану) |  | Спец. счет образовательного учреждения | Ежегодно |  | Дирекция |  |
| 4. | Проведение работы по созданию служб охраны труда, специалистов по охране труда, ПБ, ГО. |  | Спец. счет образовательного учреждения | 2009 -2012 |  | дирекция |  |
| 5 | Проведение совещаний по обеспечению безопасности образовательного учреждения ( по отдельному плану) |  | Спец. счет образовательного учрежден | Ежегодно |  | дирекция |  |
| 6 | Проработка вопроса о введении в штатное расписание образовательных учреждений общего и начального профессионального образования должности заместителя директора по безопасности труда и жизнедеятельности |  | Спец. счет образовательного учреждения | 2009 -2012 |  | дирекция |  |
| 7 | Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда |  | Спец. счет образовательного учрежден | 2009 -2012 |  | дирекция |  |
|  | ПРОВЕДЕНИЕ СОВЕЩАНИЙ, СЕМИНАРОВ, КОНФЕРЕНЦИЙ |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Совещание по охране труда коллектива школы |  | Спец. счет образовательного учрежден | постоянно |  | дирекция |  |
| 9 | Семинар – совещание « Аттестации рабочих и учебных мест по условиям труда и учебы» |  | Спец. счет образовательного учрежден | 2009 |  | дирекция |  |
| 10 | Совещание по охране труда классных руководителей и предметников |  | Спец. счет образовательного учрежден | 2009 |  | дирекция |  |
| 11 | Разработка перспективного плана, повышения квалификации руководителей и специалистов служб охраны труда, экологической, радиационной, электрической, пожарной безопасности и по противодействию терроризма |  | Спец. счет образовательного учреждения | 2009 -2012 |  | дирекция |  |
| 12 | Организация повышения квалификации в области охраны труда и экологической безопасности; Руководителей служб охраны труда образовательного учреждения. Специалистов охраны туда образовательного учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования |  | Спец. счет образовательного учреждения | 2009 -2012 |  | дирекция |  |
| 13 | Организация обучения и проверки знаний по охране труда отдельных категорий застрахованных работников служб охраны труда, уполномоченных лиц по охране труда и профсоюза или трудового коллектива |  | Спец. счет образовательного учреждения | 2009 -2012 |  | дирекция |  |
| 14 | Организация и проведение обучения и проверки знаний правил и инструкций по пожарной и электрической безопасности работников |  | Спец. счет образовательного учреждения | 2009 -2012 |  | дирекция |  |
|  | Улучшение условий труда и учебы, профилактика заболеваний и травматизма работников, обучающихся и воспитанников |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Организация и проведение аттестации рабочих и учебных мест по условиям труда и учебы в ОУ |  | Спец. счет образовательного учреждения | 2009 -2012 |  | дирекция |  |
| 16 | Организация и проведение обязательных периодических и ежегодных медицинских осмотров работников и обучающихся |  | Спец. счет образовательного учреждения | 2009 -2012 |  | дирекция |  |
|  | Оснащение современным противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Подготовка и выпуск инструкций, памяток, брошюр на тему « Действия обучающихся и сотрудников при возникновение экстремальных и ЧС» |  | Спец. счет образовательного учреждения | 2009 -2012 |  | дирекция |  |
| 18 | Обеспечение кабинетов ОБЖ (БЖД) образовательного учреждения наглядными пособиями по пожарной безопасности |  | постоянно | 2009 -2012 |  | Учитель ОБЖ |  |
| 19 | Приобретение учебно – методической литературы, учебно – наглядных пособий, оборудования, приборов |  | Спец. счет образовательного учреждения | 2009 -2012 |  | дирекция |  |
| 20 | Демонтаж глухих металлических оконных решеток |  | Спец. счет образовательного учреждения | 2009 -2012 |  | дирекция |  |
| 21 | Обеспечение первичными средствами пожаротушения |  | Спец. счет образовательного учреждения | 2009 -2012 |  | дирекция |  |
| 22 | Оборудование наружным противопожарным ( установка пожарных гидрантов и водоемов) |  |  | постоянно |  | дирекция |  |
| 23 | Комплектование пожарных кранов внутреннего противопожарного водоснабжения рукавами и стволами |  | Спец. счет образовательного учреждения | 2009 -2012 |  | дирекция |  |
| 24 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений |  | Ежегодно | 2009 -2012 |  | дирекция |  |
|  | Обучение, повышение квалификации, подготовка и переподготовка работников и обучающихся |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Обучение учащихся, сотрудников по ГО ЧС |  | Спец. счет образовательного учреждения | 2009 -2012 |  | дирекция |  |
| 26 | Обучение учащихся, сотрудников по пожарной безопасности |  |  | постоянно |  | дирекция |  |
| 27 | Обучение учащихся по экологической безопасности |  |  | постоянно |  | дирекция |  |
| 28 | Обучение учащихся, сотрудников по электрической безопасности |  |  | 2009 -2012 |  | дирекция |  |
| 29 | Обучение учащихся по курсу ОБЖ |  |  | 2009 -2012 |  | Уч. ОБЖ |  |
| 30 | Обучение руководителей и работников по охране труда ( по отдельному плану) |  | Спец. счет образовательного учреждения | 2009 -2012 |  | дирекция |  |
|  | Организационные мероприятия по противодействию терроризму |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Паспортизация ОУ |  | Спец. счет образовательного учреждения | 2009 -2012 |  | дирекция |  |
| 32 | Обеспечение защищенности ОУ; установка систем тревожной сигнализации, систем видеонаблюдения |  | Спец. счет образовательного учреждения | 2009 -2012 |  | дирекция |  |
| 33 | Создание в школе нештатные пожарные звеньев из числа педагогического и технического персонала |  | Не требует финансирования |  |  | Дирекция |  |
| 34 | Создание общественных ученических спасательных отрядов |  | Не требует финансирования | 2008 |  | Дирекция |  |
| 35 | Разработка правил внутреннего распорядка образовательного учреждения |  | Не требует финансирования |  |  | Дирекция |  |
| 36 | Определения порядка обеспечения безопасности, антитеррористической защищенности образовательного учреждение при проведении массовых мероприятий с детьми. Проверка учебных и производственных помещений образовательных учреждений. |  | Не требует финансирования | 2008-2012 |  | Дирекция |  |
| 37 | Создание организация дружин юных пожарных. |  | Не требует финансирования |  |  | ЗДВР |  |
| 38 | Создание и организация деятельности антитеррористической рабочей группы в образовательных учреждениях. |  | Не требует финансирования |  |  | ЗДВР |  |
| 39 | Обеспечение системного контроля деятельности организаций, арендующих помещения в школе. |  | Не требует финансирования | 2008-2012 |  | Дирекция |  |
| 40 | Определение порядка контроля и ответственных за ежедневный осмотр ограждений, закрепленной территорий, зданий, сооружение. Контроль завоза продуктов и имущество. |  | Не требует финансирования | 2008-2012 |  | Дирекция |  |
| 41 | Организация взаимодействия коллектива образовательного учреждения с представителями правоохранительных органов, местного самоуправления |  | Не требует финансирования | 2008-2012 |  | Дирекция |  |
| 42 | Анализ состояния условий и охраны труда в школе за 2009-2012 годы, подготовка мероприятий по дальнейшей профилактике производственного травматизма и травматизма во время учебно-воспитательного процесса. |  | Не требует финансирования | Ежегодно |  | Мо и НРТ, органы управления образования исполкомов МО РТ учреждения начального, среднего и высшего образования |  |
| 43 | Организация контроля по выполнения соглашений о сотрудничестве и совместной деятельности по обеспечению комплексной безопасности образовательного учреждения. |  | Не требует финансирования | Ежегодно |  | Дирекция |  |
| 44 | Проведение:-«Дней охраны труда» Месячника безопасности – Дня защиты детей. |  | Не требует финансирования | Ежегодно |  | Дирекция уч.ОБЖ |  |
| 45 | Проведение международного дня охраны труда – 28 апреля |  | Не требует финансирования | 2008-2012 |  | Дирекция |  |
| 46 | Организации выставки «Безопасность образовательного учреждения». |  | Не требует финансирования | 1 раз в 2 года |  | Дирекция |  |
| 47 | Определение порядка обеспечения безопасности, антитеррористической защищенности образовательного учреждение при проведении праздников, спортивных состязаний и иных культурных массовых мероприятий. | Не требует финансирования |  |  | постоянно |  | Дирекция |
| 48 | Проверка учебных и производственных помещений к началу нового уч. года. |  | Не требует финансирования | постоянно |  | Дирекция |  |